## Prosjektdata
Bygg21 Evalueringsmodell ver 1
FAKTA OM DET AKTUELLE PROSJEKTET |  |  | (Denne delen av regnearket er ikkje brukt tid på hittil - eksempelet er kopiert inn frå eit anna evalueringsverktøy (med miljøfokus). Dette redigerer vi til etter kvart som vi ser behovet)
| Innført metode: | NTNU SBP Evalueringsmodell
| Prosjekt: | Grensesvingen 7
| Adresse: | Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo
| Formål: | Kontor, undervisning
| Størrelse: | bygg: 22 000 m2 BRA, tomt: 7279 m2
| Areal: | 16 422 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 700 årsverk.
| Kostnad: | Kostnader og støtte 240 mill NOK (total byggekostnad eks mva). Prosjektstøtte Enova: Ca. 5,9 MNOK)
| Gjennomføringsperiode: | 2012-2014
| Beskrivelse: | Totalrehabilitert kontorbygg. Forbildeprosjekt i Futurebuilt-programmet.
| Fase: | Drift
| Målsetting: | Norges mest klimavennlige rehabiliterte kontorbygg
| Miljø og energiambisjoner: | BREEAM Excellent, Energiklasse A - Lavenergibygg (NS3701)
| Sorteringsgrad: | 98,9% oppnådd.
| Energiforbruk: | Beregnet: 0,4 kWh/m2, Oppnådd drift:
| Bruk av fossil energi: | Beregnet: 0,77 kWh/m2, Oppnådd drift:
| Energi Netto energibehov: | 81 kWh/m2 år. Levert energi: 66 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
| Energikilder: | Varmepumpe luft-vann (Grunnlast til rom, ventilasjon og varmtvann), Fjern-/nærvarmeanlegg (Spisslast til rom, ventilasjon og varmtvann)
| Produksjon av fornybar energi: | Beregnet: 10,6 kWh/m2, Oppnådd drift:
| Vannforbruk: | Beregnet: 6000 m3 pr år, Oppnådd i drift:
| Klimagassutslipp: | Klimaregnskap, Futurebuilt
Aktører:
| Eier/Utbygger: | Oslo Areal
| Byggherre: | Grensesvingen 7 I AS
| Brukere: | Undervisningsbygg, Miljødirektoratet, noen mindre aktører
| Prosjektledelse: | Aase byggadministrasjon AS
| Arkitekt: | KIMA arkitektur as ¦ Grindaker landskapsarkitekter
| Tekniske rådgivere: | Siv.ing Frode Soløy AS ¦ GK Norge AS ¦ Zeatec AS ¦ Rambøll ¦ Multiconsult AS
| Miljørådgiver: | Faveo prosjektledelse (BREEAM)
| Totalentreprenør: | BundeBygg AS
| Spesialrådgiver energi: | Evotek AS
| Universell utforming: | KIMA arkitektur as
Informasjonskilder:
http://www.osloareal.no/?project=grensesvingen-7-oslo
http://www.futurebuilt.no/?nid=243090&lcid=1044
http://www.osloareal.no/
Analyse:
| Informant: | Ola Moa Gausen, Faveo prosjektledelse, BREEAM rådgiver.
| Sted/tid gjennomført: | Oslo, 17.11.2014
| Utført av: | Ole Jonny Klakegg, Ola Lædre, Rolf André Bohne, NTNU BAT

## Referansedata
Bygg21 Evalueringsmodell ver 1Beta
REFERANSEDATA FOR BEDRIFTEN
| Innført metode: | Best value procurement (Metode X) | Referansedata oppdatert av: |  |  |  |  | Referanse basert på | X | antall relevante prosjekter.
| Bedrift: | Bedrift Z | Oppdatert dato:
|  | Karakterskala | -2 (dårlig) | -1 | 0 (middels) | 1 | 2 (bra) |  |  | Normal prestasjon
|  | Kryss av for oppnådd prestasjon | [7 empty] | Gjennomsnitt
|  |  | Referansemålet er per definisjon middel av tidligere prestasjoner | [5 empty] | Enhet | Basert på historikk | Karakter
Standard indikatorer prosess | [7 empty] | Kommentar til referansedata |  |  |  | Kommentar til referansedata - momenter til evaluering
1 | Antall forsinkede eierbeslutninger |  |  |  | x |  |  | Normalt er det lite forsinkelser i eierbeslutninger | stk | 3 | 0
2 | Antall tilbydere i konkurransen om hovedkontrakten |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for bedriftens prosjekter | stk | 5 | 0
3 | Grad av brukerinvolvering |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt andel brukere involvert i tidligfase | Prosent | 25% | 0 | Avhengig av hvilket steg vi er på kan høyt være bra eller dårlig
4 | Grad av klarhet i behov og krav (spesifikasjon vs løsning) |  |  |  | x |  |  | Som normalt - en del uklarheter | Karakter | 0 | 0
5 | Faktisk kostnad/Forventet kostnad |  |  |  | x |  |  | Normalt ligger våre prosjekter 10% over budsjett |  | 1.1 | 0
6 | Faktisk fremdrift/Planlagt framdrift |  |  |  | x |  |  | Våre prosjekter kommer i snitt 10% etter plan |  | 0.9 | 0
7 | Antall kvalitetsavvik registrert |  |  |  | x |  |  | Moderat antall feil i gjennomsnitt | Stk | 50 | 0
8 | Antall uønskede hendelser registrert |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for bedriftens prosjekter | Stk | 12 | 0 | Viktig å ikke bruke registreringen tilå lete etter syndebukker
9 | a) Faktisk timeforbruk/Planlagt timeforbruk |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt 20% over på timeforbruk |  | 1.2 | 0
9 | b) Prosemt Planlagt Utført (PPU) |  |  |  | x |  |  | Oppnådd for våre 10 siste prosjekter | Prosent | 80% | 0
10 | Grad av digital samhandling (andel aktører integrert) |  |  |  | x |  |  | Antall aktører som er integrert delt på totalt antall aktører | Prosent | 20% | 0
11 | Konfliktpotensiale (sum omstridt i prosent av totalkostnad) |  |  |  | x |  |  | Vanligvis lite konflikt i våre prosjekter | Prosent | 2.5% | 0
12 | Faktisk saksbehandlingstid |  |  |  | x |  |  | Normal behandlingstid i Æ kommune. | Uker | 8 | 0
Standard indikatorer resultat | [7 empty] | Kommentar til evalueringen |  |  |  | Kommentar til resultatet
13 | Direkteavkastning (Yield) |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for denne typen prosjekter i vårt marked | Prosent | 4% | 0
14 | Faktisk eierkostnad |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for denne typen eiendom i Æ kommune | Kr/m2 | 180 | 0
15 | Brukertilfredshet |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt av målinger siste tre år | Karakter | 6 | 0
16 | Faktisk felleskostnad (drift) |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for denne typen eiendom i Ø fylke. | Kr/m2 | 300 | 0
17 | Økonomisk bidrag fra prosjektet |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for tilsvarende prosjekter siste tre år | Prosent | 7% | 0
18 | Ny kompetanse dokumentert |  |  |  | x |  |  | Ny kompetanse dokumentert for lærlinger | Karakter | 0 | 0
19 | Oppnådd miljøambisjon |  |  |  | x |  |  | BREEAM-NOR: Very good; Klimaklasse C | Karakter | 0 | 0 |  | BREEAM: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding | Energiklasser: A (best), B, C, D, E, F, G (dårligst) inndelt i yrkesbygg og boliger.
20 | Stedskvalitet (økning i frivillig bruk av nærområdet) |  |  |  | x |  |  | Byutviklingsprosjekter med 20% økning i besøkstall | Karakter | 0 | 0 | Pass på retningen på karakterskalaen - positivt eller negativt
Valgte tilleggsindikatorer prosess | [7 empty] | Kommentar til evalueringen |  |  |  | Kommentar til resultatet
21 | Antall tilleggsverdier antatt i prosessen |  |  |  | x |  |  | Typisk antall forslag som blir godkjent | stk | 2 | 0
22 | Grad av funksjonsspesifikasjon |  |  |  | x |  |  | Konkurransegrunnlag typisk basert på 90% funksjonsspek | Prosent | 90% | 0
23 | Andel entydig dokumenterte prestasjonspåstander i tilbudet |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for konkurranser siste år | Prosent | 30% | 0
24 | Frekvens av oppdragsgivers kontrolltiltak (tiltak pr tidsenhet) |  |  |  | x |  |  | Registrert frekvens kontrolltiltak siste 10 prosjekt | Stk/Uke | 8 | 0 | Pass på å definere tydelig hvilke tiltak som telles med.
25 | a) Relativt standardavvik |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt st.avvik for våre prosjekter > 50 millioner | Prosent | 12% | 0
| b) Relativt avvik fra kostnadsmål |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt ved overgang fra steg 4 til steg 3 | Prosent | 7% | 0 | Denne vil være avhengig av hvilket steg vi er i.
26 | a) Tid brukt til kontrahering forberedelser |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for siste 20 kontrakter | Uker | 12 | 0
| b) Tid brukt til kontrahering gjennomføring |  |  |  | x |  |  | Gjennomsnitt for siste 20 kontrakter | Uker | 9 | 0
27 | Antall timer brukt til kontrahering |  |  |  | x |  |  | Typisk relativt detaljert beskrivelser og omstendelige rutiner | Timer | 240 | 0
28 | Antall endringsmeldinger |  |  |  | x |  |  | Vanligvis en del avvik i tolkningen av målene | Karakter | 0 | 0
29 | Antall innsynsbegjæringer fra kontraheringsprosessen |  |  |  | x |  |  | Normalt veldig få saker | Stk | 0 | 0
Valgte tilleggsindikatorer resultat | [7 empty] | Kommentar til evalueringen |  |  |  | Kommentar til resultatet
30 | Kroneverdien av merverdibidrag fra leverandøren |  |  |  | x |  |  | Sum kroneverdi av godkjente forslag i gjennomsnitt | kr | 20000 | 0
| Standard og tilvalgsindikatorer |  | Referansedata representerer normal |  |  |  |  | Eksempler på referansemålinger |  | Tenkte resultat |  | Eksempler på kommentarer til neste prestasjonsmåling.
| i Bygg21 evalueringsmetode ver 1 |  | eller gjennomsnitt prestasjon for bedriften. | [6 empty] | (eksempel)
Det er dette vi måler prestasjonen mot.
|  |  | Per definisjon er derfor karakteren 0 | [6 empty] | Det kan ligge et helt regneark bak hvert tall.
for referansedata.

## Måledata prosjekt Y
Bygg21 Evalueringsmodell ver 1Beta
MÅLING I DET AKTUELLE PROSJEKTET
| Innført metode: | Best value procurement (Metode X) | Evaluering utført av:
| Prosjekt: | Prosjekt Y | Utført dato:
OBS!
|  | Karakterskala | -2 (dårlig) | -1 | 0 (middels) | 1 | 2 (bra) | [5 empty] | Manuell overføring
|  | Kryss av for oppnådd prestasjon | > -10% | -10% ↔ -5% | -5% ↔ +5% | +5% ↔ +10% | > +10% |  |  |  |  | Prosent | V
[9 empty] | Enhet | Måling | Referanse | endring fra
Standard indikatorer prosess | [7 empty] | Kommentar til evalueringen |  |  | verdi | referansedata | Karakter | Kommentar til resultatet - læring til senere prosjekt
1 | Antall forsinkede eierbeslutninger |  | x |  |  |  |  | To vesentlige forsinkelser trekker inntrykket ned. | stk | 5 | 3 | 40% | -2 | Uheldig - vi må ha bedre beslutningsberedskap neste gang, jeg foreslår …
2 | Antall tilbydere i konkurransen om hovedkontrakten | [5 empty] | x | Vi fikk tre flere tilbydere enn vanlig | stk | 8 | 5 | 37.5% | 2
3 | Grad av klarhet i behov og krav (spesifikasjon vs løsning) |  |  |  | x |  |  | Som normalt' | Karakter | 0 | 0 |  | 0
4 | Faktisk kostnad/Forventet kostnad | [5 empty] | x | Kostnadspådrag som planlagt |  | 1 | 1.1 | -10% | 2
5 | Faktisk fremdrift/Planlagt framdrift |  |  |  | x |  |  | Framdrift som vanlig |  | 0.9 | 0.9 | 0% | 0
6 | Antall kvalitetsavvik registrert | [5 empty] | x | Færre registrerte feil enn tidligere | Stk | 45 | 50 | -11.11% | 2 | Positivt - der ut til å virke som antatt.
7 | Antall uønskede hendelser registrert |  |  |  | x |  |  | Antall uønskede hendelser akkurat på gjennomsnitt | Stk | 12 | 12 | 0% | 0
8 | Faktisk timeforbruk/Planlagt timeforbruk | [5 empty] | x | Akkurat som planlagt |  | 1 | 1.2 | -20% | 2
9 | Prosemt Planlagt Utført (PPU) |  | x |  |  |  |  | Dårlig flyt i dette prosjektet | Prosent | 30% | 80% | -166.7% | -2
10 | Grad av digital samhandling (andel aktører integrert) |  | x |  |  |  |  | Skuffet over informasjonsutvekslingen | Prosent | 13.33% | 20% | -50% | -2 | Dette var prosjektets store akilleshæl, stadig tilbakeslag i forhold til ambisjonene
11 | Konfliktpotensiale (sum omstridt i prosent av totalkostnad) |  | x |  |  |  |  | Veldig lite å krangle om | Prosent | 4.615% | 2.5% | 45.83% | -2 | Uheldig utvikling regisrert, trolig på grunn av ..
12 | Faktisk saksbehandlingstid |  |  |  | x |  |  | Akkurat som vanlig | Uker | 8 | 8 | 0% | 0
Standard indikatorer resultat | [7 empty] | Kommentar til evalueringen | [5 empty] | Kommentar til resultatet
13 | Direkteavkastning (Yield) |  |  |  |  | x |  | Marginal forbedring av direkteavkastningen | Prosent | 4.2% | 4% | 4.762% | 1
14 | Faktisk eierkostnad |  |  | x |  |  |  | Litt høyere eierkostnad enn antatt på forhånd | Kr/m2 | 190 | 180 | 5.263% | -1 | Årsaken må identifiseres
15 | Brukertilfredshet | [5 empty] | x | Noe bedre enn snittet | Karakter | 7 | 6 | 14.29% | 2 | Samsvarer med resultatet på kriterium 3 - mer involvert bir mer fornøyd?
16 | Faktisk felleskostnad (drift) |  |  |  | x |  |  | Litt lavere enn gjennomsnittet for porteføljen | Kr/m2 | 290 | 300 | -3.448% | 0
17 | Økonomisk bidrag fra prosjektet | [5 empty] | x | Noe høyere enn planlagt pga god framdrift | Prosent | 8% | 7% | 12.5% | 2
18 | Ny kompetanse dokumentert | [5 empty] | x | Tre lærlinger har kvalifisert seg til …Dokumentasjon foreligger | Karakter | 2 | 0 | 100% | 2 | Dokumenteres for bruk i neste tilbudskonkurranse.
19 | Oppnådd miljøambisjon |  |  |  | x |  |  | Har fått Energiklasse C | Karakter | 0 | 0 |  | 0 | Vi har for lave ambisjoner!
20 | Stedskvalitet (økning i frivillig bruk av nærområdet) |  | x |  |  |  |  | Den første måneden har besøkene gått ned. | Karakter | -1 | 0 | 100% | -2 | En forbigående nedgang var ventet - følg opp på nytt om 2 måneder.
Valgte tilleggsindikatorer prosess | [7 empty] | Kommentar til evalueringen | [5 empty] | Kommentar til resultatet
21 | Antall tilleggsverdier antatt i prosessen |  | x |  |  |  |  | Kun ett forslag antatt med det var et godt et | stk | 1 | 2 | -100% | -2 | - se også 30
22 | Grad av funksjonsspesifikasjon |  |  |  | x |  |  | Som normalt | Prosent | 87% | 90% | -3.448% | 0 | Graden bør økes i neste konkurranse
23 | Andel entydig dokumenterte prestasjonspåstander i tilbudet | [5 empty] | x | Betydelig forbedring fra tidligere snitt | Prosent | 40% | 30% | 25% | 2 | Tilbyderne ser ut til å lære seg gamet
24 | Frekvens av oppdragsgivers kontrolltiltak (tiltak pr tidsenhet) | [5 empty] | x | Kontrollfrekvensen har gått ned | Stk/Uke | 5 | 8 | -60% | 2 | Dette var en tilsiktet effekt av BVP.
25 | a) Relativt standardavvik | [5 empty] | x | Mindre usikkert enn andre tilsvarende prosjekt | Prosent | 10% | 12% | -20% | 2 | Bra til å være på dette steget.
| b) Relativt avvik fra kostnadsmål | [12 empty] | Ikke benyttet - se 25 a)
26 | a) Tid brukt til kontrahering forberedelser |  |  |  |  | x |  | Noe redusert tidsbruk | Uker | 11 | 12 | -9.091% | 1 | Hadde håpet på større reduksjon
| b) Tid brukt til kontrahering gjennomføring | [5 empty] | x | Kraftig redusert tidsbruk | Uker | 5 | 9 | 44.44% | 2 | Oppløftende.
27 | Antall timer brukt til kontrahering | [5 empty] | x | Betydelig mindre ressursbruk til kontrahering | Timer | 180 | 240 | -33.33% | 2 | Her ser det ut til at vi får gevinsten vår.
28 | Antall endringsmeldinger | [5 empty] | x | Det lykkes å utvikle felles mål i dette prosjektet. | Karakter | 2 | 0 | 100% | 2 | Prosjektleder må formidle hvordan han gjorde dette.
29 | Antall innsynsbegjæringer fra kontraheringsprosessen |  |  |  | x |  |  | Ingen registrert | Stk | 0 | 0 |  | 0
Valgte tilleggsindikatorer resultat | [7 empty] | Kommentar til evalueringen | [5 empty] | Kommentar til resultatet
30 | Kroneverdien av merverdibidrag fra leverandøren | [5 empty] | x | Et meget lønnsomt forslag fra entreprenør tatt inn i prosjektet | kr | 300000 | 20000 | 93.33% | 2 | Svært gunstig, vil ikke gjenta seg ofte. Bør dette tilfellet inngå i referansen?
|  |  | -2 (dårlig) | -1 | 0 (middels) | 1 | 2 (bra)
|  |  | > -10% | -10% ↔ -5% | -5% ↔ +5% | +5% ↔ +10% | > +10%
[8 empty] | Observasjoner og notat fra evalueringen. | [5 empty] | Vurderinger og momenter til de evalueringsresultatene som er av
[8 empty] | Nøktern beskrivelse av det som er registrert. | [5 empty] | spesiell interessse. Instrukser til senere evaluering. Læring til organisasjonen.
Desktesten avslører potensielle utfordringar:
Karakter 0 kan gi deling på 0 i formelen. Dette er no anvist løysing på.
Prosentspennet i karakterskalaen synest å vere for smal basert på desse tilfeldige (tenkte) talverdiane. Dette må drøftast i utprøvinga.
Fordi det skiftar om det er positivt å auke eller minke verdiane må vi manuelt overføre frå måling til karakter. Dette er ein logisk operasjon som ikkje er lett å automatisere.
Dele med null?
se forklaring under
egen arkfane.

## Resultat Grafisk
Bygg21 Evalueringsmodell ver 1
[6 empty] | Evaluering av: | Innført metode: | Best value procurement (Metode X)
Denne siden kun for grafisk fremstilling | [6 empty] | Prosjekt: | Prosjekt Y
| Standard |  | Enhet | Nå | Før
| 1 | Antall forsinkede eierbeslutninger | stk | -2 | 0
| 2 | Antall tilbydere i konkurransen om hovedkontrakten | stk | 2 | 0
| 3 | Grad av brukerinvolvering | Prosent | #REF! | 0
| 4 | Grad av klarhet i behov og krav (spesifikasjon vs løsning) | Karakter | 0 | 0
| 5 | Faktisk kostnad/Forventet kostnad |  | 2 | 0
| 6 | Faktisk fremdrift/Planlagt framdrift |  | 0 | 0
| 7 | Antall kvalitetsavvik registrert | Stk | 2 | 0
| 8 | Antall uønskede hendelser registrert | Stk | 0 | 0
| 9A | Faktisk timeforbruk/Planlagt timeforbruk |  | 2 | 0
| 9B | Prosemt Planlagt Utført (PPU) | Prosent | -2 | 0
| 10 | Grad av digital samhandling (andel aktører integrert) | Prosent | -2 | 0
| 11 | Konfliktpotensiale (sum omstridt i prosent av totalkostnad) | Prosent | -2 | 0
| 12 | Faktisk saksbehandlingstid | Uker | 0 | 0
| 13 | Direkteavkastning (Yield) | Prosent | 1 | 0
| 14 | Faktisk eierkostnad | Kr/m2 | -1 | 0
| 15 | Brukertilfredshet | Karakter | 2 | 0
| 16 | Faktisk felleskostnad (drift) | Kr/m2 | 0 | 0
| 17 | Økonomisk bidrag fra prosjektet | Prosent | 2 | 0
| 18 | Ny kompetanse dokumentert | Karakter | 2 | 0
| 19 | Oppnådd miljø eller klimaklasse | Karakter | 0 | 0
| 20 | Stedskvalitet (økning i frivillig bruk av nærområdet) | Karakter | -2 | 0
Tilvalg
| 21A | Antall tilbydere i konkurransen om hovedkontrakten | stk | #REF! | 0
| 21B | Antall gode forslag antatt i prosessen | stk | -2 | 0
| 22 | Grad av funksjonsspek | Prosent | 0 | 0
| 23 | Andel dokumenterte prestasjoner i tilbudene | Prosent | 2 | 0
| 24 | Frekvens av kontrolltiltak (tiltak per tidsenhet) | Stk/Uke | 2 | 0
| 25 | Relativt standardavvik (prosent) | Prosent | 2 | 0
| 26 | Tid brukt til kontrahering | Uker | 1 | 0
| 27 | Antall timer brukt til kontrahering | Timer | 2 | 0
| 28 | Grad av felles mål i prosjektet | Karakter | 2 | 0
| 29 | Antall KOFA-saker fra kontraheringsprosessen | Stk | 0 | 0
| 30 | Kroneverdien av merverdibidrag fra leverandøren | kr | 2 | 0

## Dele med null
Hva hvis målingen gir verdien null (0)? Da svikter brøken. Fiks det på denne måten:
Selvsagt har datafolket gjort feil: Skilletegnet skal være ; ikke ,.
Mer info:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/291050