## Introduksjon
HVA ER NESTE STEG?
1 | Hva er Neste Steg? | 2 | Hvordan bruke Neste Steg Excel arket?
Neste Steg er et rammeverk som beskriver byggets kjerneprosesser i alle steg, - fra vugge til grav. Åtte steg beskriver bygge- og eiendoms­prosessen fra start til avvikling. De åtte stegene er en felles referanse for steginndeling av byggeprosjekter som skaper et effektivt, felles språk for bransjen. Mellom hvert steg må viktige beslutninger tas, og korrekt informasjon overleveres til neste steg i byggeprosessen. |  | Neste Steg Excel arket er en enkel måte å definere oppgaver for Neste Stegs åtte steg, og knytte en rolle og en aktør til de. Klikk nedenfor på "Definer oppgaver og aktørene" og lag lister med dine oppgaver. Ut i fra veilederen, har vi allerede startet. Du har lov til å endre som er lagt inn, og legge til andre. Etter du er ferdig fylle du ut de åtte forskjellige steg i "Fordel oppgaver". Da får du en oversikt i de åtte steg hvem gjør hva og hvilken rolle er knyttet til hvem.
PERSPEKTIVENE - Neste Steg forholder seg til prosjektets 4 primære interessenter.
| 1. EIER- PERSPEKTIVET |  | 2. BRUKER- PERSPEKTIVET |  | 3. UTØVENDE PERSPEKTIVET |  | 4. OFFENTLIGE PERSPEKTIVET
Eierperspektivet minner om at ethvert byggeprosjekt er et investeringstiltak, som skal tjene sin hensikt. |  | Brukerperspektivet minner om at investeringen skal løse et problem eller tilfredsstille et behov. Bruken må tilrettelegges for de som skal leve med og av bygget. |  | Det utøvende perspektivet fremmer behovet for gode informasjons­leveranser mellom stegene og aktørene, for å sikre produktivitet og effektivitet i byggeprosjektet. |  | Det offentlige perspektivet representerer samfunnets behov for å ivareta fellesskapets interesser, og beskriver rammevilkårene for prosjektet.
STEGENE - Neste Steg beskriver byggets kjerneprosesser, i åtte steg fra start til avvikling.
1. BEHOV |  | 2. KONSEPTUTVIKLING |  | 3. KONSEPTBEARBEIDING |  | 4. DETALJPROSJEKTERING
I steg 1 avklarer vi først om vi har et behov. Deretter avklarer vi om ideen er ønskelig å forfølge, eller om det finnes problemer som bør avklares og utredes. Dette steget kan være initiert av eier eller ved at en bruker tar kontakt for å skape en endring, eller dekke et behov. |  | I steg 2 utvikler vi program og analyserer muligheter og alternativer for beste løsning. Basert på foreløpige anslag på omfang, pris og kvalitet bestemmer vi om vi vil gå videre med prosjekter eller ikke, og hvilket konsept som skal legges til grunn. |  | I steg 3 detaljerer vi det valgte alternativet og kontrollerer at valgte løsninger kan gjennomføres. Modeller og skisser lages og forprosjekt utarbeides. I samspillsentreprise brukes dette steget til at partene kan utvikle prosjektet i fellesskap. |  | I steg 4 utvikler rådgiverne og/eller leverandørene en detaljert plan for gjennomføring og underlag for ­produksjon. Planen lages med nødvendig detaljnivå, men må trolig justeres slik at de stemmer med entreprenørens valg av utstyr ol.
5. PRODUKSJON |  | 6. OVERLEVERING |  | 7. BRUK |  | 8. AVVIKLING
I steg 5 bygger vi og sikrer at alt fungerer. Leveransen gjennomføres i henhold til kontrakt og omforente planer. FDV-dokumentasjon utarbeides. |  | I steg 6 overleveres bygget og det tas i bruk. Brukerne får overlevert FDV-dokumentasjon og læres opp, slik at bygget forvaltes på rett måte. |  | I Steg 7 brukes bygget, og det forvaltes, driftes og vedlikeholdes. Som en del av brukssteget regnes ikke bare vedlikehold og ­utskiftning av teknisk utstyr, men også utvikling av bygget i takt med endringer i behovet. |  | I steg 8 har bygget gått ut på dato, eller er ikke lenger del av eierens fremdriftsplan. Eieren ser nå ingen mulighet for alternativ bruk og ønsker ikke å investere mer i bygget. Det rives eller selges.
Definer oppgaver og aktørene |  | Fordel oppgaver |  | Ordforklaringer |  | Last ned veilederen

## Definer Aktør og Oppgave
Hva skal du gjøre her og hvorfor |  |  | Definer oppgaver for de ulike perspektive. Vi har ut i fra Neste steg veilederen allerede startet med oppgaver. Gjerne endre eller legg til oppgaver.
Definer aktører som jobber i din prosjekt, og roller. Lag en liste over oppgaver per perspektiv. Det som er fylt ut her er bare en eksempel tatt fra fasenormen. Du står frit til å endre, eller legge til flere selv. Deretter kan du knytte, i neste ark, oppgave, aktør og rolle sammen til stegene og per perspektiv. Vi har fylt ut de oppgavene som du ser her allerede. NB: Ikke bruk tomme celler i listenene mellom aktrører/roller/oppgaver.
|  |  | Oppgaver til ulike perspektiver: |  |  |  |  | Oppgaver til Ledelsesprosesser
|  |  |  | 1. Oppgaver Eier perspektivet | 2. Oppgaver Bruker perspektivet | 3. Oppgaver Utøvende perspektivet | 4. Oppgaver Offentlig perspektivet |  | Planleggings oppgaver | Anskaffelses oppgaver | Kommunikasjons oppgaver | Oppgaver: Utsjekk for bærekraft - økonomi | Oppgaver: Utsjekk for bærekraft - miljø | Oppgaver: Utsjekk for bærekraft - sosialt
| Aktører | Roller
| [Aktør ikke spesifisert] | [Rolle ikke spesifisert] |  | Steg1: Identifisere eierens mål og ambisjoner | Steg1: Identifisere gapet mellom behov og tilstand. | Steg1: Prioritering av markeder, prosjekter og kapabilitet | Steg1: Planstatus og andre føringer (vern etc.).
| [Aktør ikke nødvendig] | [Rolle ikke nødvendig] |  | Steg1: Definer forretningsmessige rammer | Steg2: Utarbeide program | Steg2: Utarbeide grov definisjon av omfang | Steg2: Gjennomgang av arealplaner |  | Steg1: Etablere overordnet prosjektplan | Steg1: De første betraktningene rundt sammensetningen av prosjektteamet | Steg1: Interessentanalyse | Steg1: Sjekke status med tanke på økonomi og investeringskapasitet | Steg1: Sjekk at en levedyktighetsvurdering er gjennomført | Steg1: Vurdere tiltakets etiske sider og konsekvenser
| Navn/firma Eier | BIM koordinator |  | Steg1: Utarbeidelse av forretningsplan | Steg2: Utrede alternative handlinger og konsekvenser | Steg2: Utvikle første rammeplan for gjennomføring | Steg2: Tidlig avklaring og vurdering av myndighetskrav |  | Steg1: Etablere mer detaljert plan for neste fase | Steg1: Kontrahere eventuelt rådgivere for steg 1 | Steg1: Etablere strategi for å styre forventninger | Steg2: Grove kostnadsestmat | Steg1: Inkludere gjenbruk av tomt, bygg og materialer i vurd. | Steg2: Vurdere fordelingseffekter av tiltaket
| Navn/firma Bruker | BIM-leder |  | Steg2: Utrede muligheter og forutsetninger. | Steg2: Illustrere program (programskisser) | Steg3: Konkretisere og verifisere rammer og planer | Steg2: Eventuelt KVU og KS1 før avslutning. |  | Steg2: Oppdatere og detaljere overordnet prosjektplan | Steg2: Etablere en foreløpig innkjøpstrategi av tjenester og gjennomføringsmodell | Steg2: Etablere kommunikasjonsplan og informasjonshåndtering | Steg2: Bruk av LCC/LCA til å understøtte viktige valg mellom alternativer | Steg2: Sjekk at bærekraft er med i mulighetsstudiet | Steg2: Kartlegge interessenters posisjoner og påvirkning
| Navn/firma Utøvende | Brukerkoordinator |  | Steg2: Bestem: leie eller eie? | Steg2: Avklare prinsippvalg (konseptvalg) | Steg4: Klargjøre hva skal utføres og hvordan | Steg3: Gjennomføre evt. reguleringsprosess og konsekvensutredning |  | Steg3: Oppdatere prosjektplanen | Steg2: Eventuelt OPS må velges nå | Steg2: Etablere foreløpig BIM-strategi og krav | Steg2: Forberede en FDV (Forvaltning-Drift-Vedlikehold) strategi | Steg2: Vurdere eventuelt bruk av BREEAM | Steg2: Involvere relevante interessenter
| Navn/firma Offentlig | Byggeleder |  | Steg2: Konkretisere mål, rammer og suksesskriterier. | Steg3: Utarbeide skisseprosjekt | Steg4: Sikre ressurstilgang | Steg3: Gjennomføre eventuelt KS2 før avslutning |  | Steg3: Utvikle prosjekteringsplan og gevinstrealiseringsplan | Steg2: Forberede kontraktstruktur (KNS) og organisasjonsstruktur (ONS) | Steg2: Bruke BIM til å visualisere mulige alternativer | Steg3: Mer detaljert kostnadsestimat for investering og drift | Steg2: Forberede en miljøstrategi | Steg2: SHA-målsetting og ambisjoner
|  | Grensesnittansvarlig |  | Steg3: Klarlegging av konsekvenser av tiltaket | Steg3: Konkretisering og verifisering av krav og behov | Steg5: Administrere prosjekterings-, produksjons- og leveranseteamet | Steg4: Avklare ansvar mellom prosjektert løsning og premisser |  | Steg4: Oppdatere prosjektplanen | Steg2: Fortsette med å samle prosjektteamet | Steg3: Videreutvikle strategien for komm. og informasjonshåndtering | Steg3: Sørge for at evt. prøvedrift kommer med i kontraktene | Steg3: Sjekk at en preanalyse av bærekraft er gjennomført | Steg3: Følge opp relevante interessenter
|  | Oppdragsgiver |  | Steg3: Bekreftelse av forretningsplan | Steg3: Gjennomføre utredning av funksjoner og løsninger | Steg5: Styre fysisk produksjon og montasje | Steg4: Sikre samsvar mellom prosjektert løsning og premisser |  | Steg4: Følge opp prosjekteringsplanen | Steg2: Kontraktsoppfølging | Steg3: Verifisere BIM-strategi og etablere modell for prosjektering, bygging og drift. | Steg3: Verifisert lønnsomhetsanalyse og årskostnadsberegning | Steg3: Lage en avfallsplan for prosjektet | Steg3: Planlegge for sikker og etisk produksjon
|  | Oppgaveleder |  | Steg3: Valg og prioritering av styringsparametre. | Steg3: Utarbeide forprosjekt. | Steg5: Levere i henhold til mål og rammer | Steg5: Avklare ansvar og sikre samsvar mellom premissdoskumenter og produserte løsninger |  | Steg4: Etablere en produksjonsplan | Steg3: Oppdatere innkjøpsstrategien i henhold til gjennomføringsmodellen | Steg4: Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering | Steg4: Detaljert kostnadsestimat investering og drift | Steg3: Evt. Miløoppfølgingsprogram | Steg3: Utvikle SHA-plan
|  | Produksjonsleder |  | Steg4: Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass | Steg4: Sikre at krav og behov er ivaretatt i prosjekteringen | Steg6: Iverksette korrigerende tiltak | Steg6: Sende inn dokumentasjon |  | Steg5: Følge opp prosjekteringsplanen og produksjonsplanen | Steg3: Fortsette å samle prosjektteamet (evt spesialrådgivere) | Steg4: Komplett BIM for koordinering, kollisjonskontroll, fremdriftssimulering (4D) og kostnadskontroll (5D) | Steg5: Produksjonskalkyle | Steg4: Sjekk at momenter vedrørende bygningsfysikk er gjennomgått | Steg4: Prosjektere inn sikkerhet for bygging og drift i løsningene
|  | Prosjekteringsansvarlig |  | Steg4: sikre at gevinstene kan realiseres | Steg5: Sikre at krav og behov ivaretas under bygging | Steg6: Kontraktsavslutning | Steg7: Oppfølging av driftstillatelser, konsesjoner etc. |  | Steg5: Oppdatere og detaljere plan for overlevering og prøvedrift | Steg3: Kontraktsoppfølging | Steg5: Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med rev. | Steg5: Sjekke samsvar med forutsetninger og antakelser fra tidligere | Steg5: Sikre bærekraft er gjennomgått med entreprenørene | Steg4: Sørge for universell utforming
|  | Prosjekteringsgruppekoord. |  | Steg5: Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass | Steg5: Testing av komponenter og systemer | Steg7: Sikre optimal drift |  |  | Steg6: Følge opp plan for overlevering og prøvedrift | Steg4: Oppdatere innkjøpsstrategien | Steg5: Oppdatere BIM med endringer og informasjon fra leverandører | Steg5: Følge opp prosjektøkonomi undervegs | Steg5: Sørge for gode systemer for å følge opp bygningsfysikk | Steg5: Sikre en prosess som gir sikker og etisk råvarelev. og prod.
|  | Prosjekteringsgruppeleder |  | Steg5: Lage oppdatert forretningsplan | Steg5: Godkjenning av tester | Steg7: Testing og kontroll iht kontrakt |  |  | Steg6: Oppdatere plan for gevistrealisering | Steg4: Planlegge produksjons- og leveranseteamet | Steg6: Sikre overføring av informasjon til brukere | Steg6: Sluttføring av prosjektøkonomien, ferdigkalkyle | Steg6: Sikre at momenter om bærekraft er gjennomført og dokumentert. | Steg6: Veldokumentert, sikker og etisk overlevering og ibruktakelse
|  | Prosjektinformasjonsleder |  | Steg6: Vurdere om bygget tilfredsstiller forretningsplanen | Steg6: Opplæring av brukere | Steg8: Avhending av bygg, evt. tomt, opphør av forpliktelser |  |  | Steg7: Iverksette gevinstrealiseringsplan | Steg4: Kontraktsoppfølging | Steg6: Komplett "som bygget" modell | Steg7: Følge opp driftsøkonomien | Steg7: Dokumentere energiforbruket og CO2-belastningen | Steg7: Sørge for etisk og sikker drift og bruk
|  | Prosjektleder |  | Steg6: Aksept av tester og prøvedrift | Steg6: Fase inn bygget i virksomheten |  |  |  | Steg8: Planlegge salg eller riving | Steg5: Kontrahere produksjons- og lev. teamet i tilfelle gjennomføringskontrakter | Steg7: BIM av bygget i bruk | Steg8: Markedsvurdering, salgspris | Steg8: Sikre miljømessig riving og resirkulering av materialer | Steg8: Sikre etisk og sikker riving og/eller avhending av eiendommen
|  | Prosjektleder bygging |  | Steg7: Realisere gevinst på investeringen (utnyttelse & leieinntekter) | Steg6: Prøvedrift |  |  |  |  | Steg5: Kontraktsoppfølging | Steg7: Oppdatere BIM for ombygginger
|  | Prosjektleder prosjektering |  | Steg7: Forvaltning av bygget/anlegget | Steg6: Evaluering av resultatet |  |  |  |  | Steg6: Avslutte prosjektkontrakten(e) | Steg8: Overføring av BIM til eventuell ny eier
|  |  |  | Steg7: Eventuelt etter-evaluering av samfunnsøkonomi | Steg7: Ivareta brukskvalitet |  |  |  |  | Steg6: Dokumentere samsvar (ikke ta over for tidlig)
|  |  |  | Steg8: Føre sluttregnskap og utføre analyser | Steg7: Evaluere forbedringer, bruksegenskaper og brukertilfredshet |  |  |  |  | Steg7: Følge opp eventuelle driftskontrakter og garantiperiode
[5 empty] | Steg8: Opphør av drift |  |  |  |  | Steg8: Kontrahere megler for avhending (salg), eller riveentreprenør

## 0 Fordel oppgaver
Klikk her for å se forklaring til dette arket. |  | 1. BEHOV |  |  | 2. KONSEPTUTVIKLING |  |  | 3. KONSEPTBEARBEIDING |  |  | 4. DETALJPROSJEKTERING |  |  | 5. PRODUKSJON |  |  | 6. OVERLEVERING |  |  | 7. BRUK |  |  | 8. AVVIKLING
|  | Oppgave | Aktør | Rolle | Oppgave | Aktør | Rolle | Oppgave | Aktør | Rolle | Oppgave | Aktør | Rolle | Oppgave | Aktør | Rolle | Oppgave | Aktør | Rolle | Oppgave | Aktør | Rolle | Oppgave | Aktør | Rolle
1. Eierperspektivet |  | Steg1: Identifisere eierens mål og ambisjoner |  |  | Steg2: Utrede muligheter og forutsetninger. |  |  | Steg3: Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass |  |  | Steg4 |  |  | Steg5 |  |  | Steg6 |  |  | Steg7 |  |  | Steg8
|  | Steg1: Definer forretningsmessige rammer |  |  | Steg2: Bestem: Leie eller eie?
|  | Steg1: Utarbeidelse av forretningsplan |  |  | Steg2: Konkretisere mål, rammer og suksesskriterier.
2. Brukerperspektivet |  | Steg1: Identifisere gapet mellom behov og tilstand. |  |  | Steg2: Utarbeide program |  |  | Steg3: Utarbeide skisseprosjekt |  |  | Steg4: Sikre at krav og behov er ivaretatt i prosjekteringen |  |  | Steg5: Sikre at krav og behov ivaretas under bygging |  |  | Steg6: Opplæring av brukere |  |  | Steg7: Ivareta brukskvalitet |  |  | Steg8: Opphør av drift
[5 empty] | Steg2: Utrede alternative handlinger og konsekvenser |  |  | Steg3: Konkretisering og verifisering av krav og behov | [5 empty] | Steg5: Testing av komponenter og systemer |  |  | Steg6: Fase inn bygget i virksomheten |  |  | Steg7: Evaluere forbedringer, bruksegenskaper og brukertilfredshet
[5 empty] | Steg2: Illustrere program (programskisser) |  |  | Steg3: Gjennomføre utredning av funksjoner og løsninger | [5 empty] | Steg5: Godkjenning av tester |  |  | Steg6: Fase inn bygget i virksomheten
[5 empty] | Steg2: Avklare prinsippvalg (konseptvalg) |  |  | Steg3: Utarbeide forprosjekt. | [8 empty] | Steg6: Prøvedrift
Steg6: Evaluering av resultatet
3. Utøvende-perspektivet |  | Steg1: Prioritering av markeder, prosjekter og kapabilitet |  |  | Steg2: Utarbeide grov definisjon av omfang |  |  | Steg3: Konkretisere og verifisere rammer og planer |  |  | Steg4: Klargjøre hva skal utføres og hvordan |  |  | Steg5: Administrere prosjekterings-, produksjons- og leveranseteamet |  |  | Steg6: Iverksette korrigerende tiltak |  |  | Steg7: Sikre optimal drift |  |  | Steg8: Avhending av bygg, evt. tomt, opphør av forpliktelser
[5 empty] | Steg2: Utvikle første rammeplan for gjennomføring | [5 empty] | Steg4: Sikre ressurstilgang |  |  | Steg5: Styre fysisk produksjon og montasje |  |  | Steg6: Kontraktsavslutning |  |  | Steg7: Testing og kontroll iht kontrakt
[14 empty] | Steg5: Levere i henhold til mål og rammer |  |  | Steg6: Kontraktsavslutning
4. Offentlig-perspektivet |  | Steg1: Planstatus og andre føringer (vern etc.). |  |  | Steg2: Gjennomgang av arealplaner |  |  | Steg3: Gjennomføre evt. reguleringsprosess og konsekvensutredning |  |  | Steg4: Avklare ansvar mellom prosjektert løsning og premisser |  |  | Steg5: Avklare ansvar og sikre samsvar mellom premissdoskumenter og produserte løsninger |  |  | Steg6: Sende inn dokumentasjon |  |  | Steg7: Oppfølging av driftstillatelser, konsesjoner etc.
[5 empty] | Steg2: Gjennomgang av arealplaner |  |  | Steg3: Gjennomføre eventuelt KS2 før avslutning |  |  | Steg4: Sikre samsvar mellom prosjektert løsning og premisser
Ledelsesprosesser | Planlegging (Avhengig av gjennomføringsmodell og kontrakt) | Steg1: Etablere overordnet prosjektplan |  |  | Steg2: Oppdatere og detaljere overordnet prosjektplan |  |  | Steg3: Oppdatere prosjektplanen |  |  | Steg4: Oppdatere prosjektplanen |  |  | Steg5: Følge opp prosjekteringsplanen og produksjonsplanen |  |  | Steg6: Følge opp plan for overlevering og prøvedrift |  |  | Steg7: Iverksette gevinstrealiseringsplan |  |  | Steg8: Planlegge salg eller riving
|  | Steg1: Etablere mer detaljert plan for neste fase | [5 empty] | Steg3: Utvikle prosjekteringsplan og gevinstrealiseringsplan |  |  | Steg4: Følge opp prosjekteringsplanen |  |  | Steg5: Oppdatere og detaljere plan for overlevering og prøvedrift |  |  | Steg6: Følge opp plan for overlevering og prøvedrift
Steg4: Etablere en produksjonsplan
| Anskaffelser (Avhengig av gjennomføringsmodell og kontrakt) | Steg1: De første betraktningene rundt sammensetningen av prosjektteamet |  |  | Steg2: Etablere en foreløpig innkjøpstrategi av tjenester og gjennomføringsmodell |  |  | Steg3: Oppdatere innkjøpsstrategien i henhold til gjennomføringsmodellen |  |  | Steg4: Oppdatere innkjøpsstrategien |  |  | Steg5: Kontrahere produksjons- og lev. teamet i tilfelle gjennomføringskontrakter |  |  | Steg6: Avslutte prosjektkontrakten(e) |  |  | Steg7: Følge opp eventuelle driftskontrakter og garantiperiode |  |  | Steg8: Kontrahere megler for avhending (salg), eller riveentreprenør
|  | Steg1: Kontrahere eventuelt rådgivere for steg 1 |  |  | Steg2: Eventuelt OPS må velges nå |  |  | Steg3: Kontraktsoppfølging |  |  | Steg4: Planlegge produksjons- og leveranseteamet |  |  | Steg5: Kontraktsoppfølging |  |  | Steg6: Dokumentere samsvar (ikke ta over for tidlig)
[5 empty] | Steg2: Forberede kontraktstruktur (KNS) og organisasjonsstruktur (ONS) | [5 empty] | Steg4: Kontraktsoppfølging
Steg2: Kontraktsoppfølging
| Kommunikasjon | Steg1: Interessentanalyse |  |  | Steg2: Etablere kommunikasjonsplan og informasjonshåndtering |  |  | Steg3: Videreutvikle strategien for komm. og informasjonshåndtering |  |  | Steg4: Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering |  |  | Steg5: Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med rev. |  |  | Steg6: Sikre overføring av informasjon til brukere |  |  | Steg7: BIM av bygget i bruk |  |  | Steg8: Overføring av BIM til eventuell ny eier
|  | Steg1: Etablere strategi for å styre forventninger |  |  | Steg2: Etablere foreløpig BIM-strategi og krav |  |  | Steg3: Verifisere BIM-strategi og etablere modell for prosjektering, bygging og drift. |  |  | Steg4: Komplett BIM for koordinering, kollisjonskontroll, fremdriftssimulering (4D) og kostnadskontroll (5D) |  |  | Steg5: Oppdatere BIM med endringer og informasjon fra leverandører |  |  | Steg6: Komplett "som bygget" modell |  |  | Steg7: Oppdatere BIM for ombygginger
Steg2: Bruke BIM til å visualisere mulige alternativer
| Utsjekk for bærekraft - økonomi | Steg1: Sjekke status med tanke på økonomi og investeringskapasitet |  |  | Steg2: Grove kostnadsestmat |  |  | Steg3: Mer detaljert kostnadsestimat for investering og drift |  |  | Steg4: Detaljert kostnadsestimat investering og drift |  |  | Steg5: Produksjonskalkyle |  |  | Steg6: Sluttføring av prosjektøkonomien, ferdigkalkyle |  |  | Steg7: Følge opp driftsøkonomien |  |  | Steg8: Markedsvurdering, salgspris
[5 empty] | Steg2: Bruk av LCC/LCA til å understøtte viktige valg mellom alternativer |  |  | Steg3: Sørge for at evt. prøvedrift kommer med i kontraktene | [5 empty] | Steg5: Sjekke samsvar med forutsetninger og antakelser fra tidligere
[5 empty] | Steg2: Forberede en FDV (Forvaltning-Drift-Vedlikehold) strategi |  |  | Steg3: Verifisert lønnsomhetsanalyse og årskostnadsberegning | [5 empty] | Steg5: Følge opp prosjektøkonomi undervegs
| Utsjekk for bærekraft - miljø | Steg1: Sjekk at en levedyktighetsvurdering er gjennomført |  |  | Steg2: Sjekk at bærekraft er med i mulighetsstudiet |  |  | Steg3: Sjekk at en preanalyse av bærekraft er gjennomført |  |  | Steg4: Sjekk at momenter vedrørende bygningsfysikk er gjennomgått |  |  | Steg5: Sikre bærekraft er gjennomgått med entreprenørene |  |  | Steg6: Sikre at momenter om bærekraft er gjennomført og dokumentert. |  |  | Steg7: Dokumentere energiforbruket og CO2-belastningen |  |  | Steg8: Sikre miljømessig riving og resirkulering av materialer
|  | Steg1: Inkludere gjenbruk av tomt, bygg og materialer i vurd. |  |  | Steg2: Vurdere eventuelt bruk av BREEAM |  |  | Steg3: Lage en avfallsplan for prosjektet | [5 empty] | Steg5: Sørge for gode systemer for å følge opp bygningsfysikk
[5 empty] | Steg2: Forberede en miljøstrategi |  |  | Steg3: Evt. Miløoppfølgingsprogram
| Utsjekk for bærekraft - sosialt | Steg1: Vurdere tiltakets etiske sider og konsekvenser |  |  | Steg2: Vurdere fordelingseffekter av tiltaket |  |  | Steg3: Følge opp relevante interessenter |  |  | Steg4: Prosjektere inn sikkerhet for bygging og drift i løsningene |  |  | Steg5: Sikre en prosess som gir sikker og etisk råvarelev. og prod. |  |  | Steg6: Veldokumentert, sikker og etisk overlevering og ibruktakelse |  |  | Steg7: Sørge for etisk og sikker drift og bruk |  |  | Steg8: Sikre etisk og sikker riving og/eller avhending av eiendommen
[5 empty] | Steg2: Kartlegge interessenters posisjoner og påvirkning |  |  | Steg3: Planlegge for sikker og etisk produksjon |  |  | Steg4: Sørge for universell utforming
[5 empty] | Steg2: Involvere relevante interessenter |  |  | Steg3: Utvikle SHA-plan
Steg2: SHA-målsetting og ambisjoner
Hva kan man I dette arket?
I dette arket får du fordelt de forskjellige oppgaver som du har spesifisert i arket "Definer Aktør og Oppgave", du kan knytte en oppgave til en rolle og aktør. I di ulike arkene som følger har du da per steg en oversikt over hvilken oppgaver er knyttet til hvem og knyttet til en rolle. I de arkene får du også ekstra informasjon hva du må tenke deg om når du gjennomføre de stege. Tips, råd og kommentarer til en hver steg.
Tilbake

## 1 Behov
STEG 1 – Behov
Formål: Identifisere begrunnelse, overordnede mål og rammer for tiltaket.
Typisk input: Idé eller problem som skal løses (bruker). Forretningsmessig strategi og forretningsplan for virksomheten (eier).
Perspectiv | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
1. Eierperspektivet | Steg1: Identifisere eierens mål og ambisjoner |  |  | Identifisere eierens mål og ambisjoner, forretningsmessige rammer - utarbeidelse av forretningsplan (Business case) for tiltaket.
Steg1: Definer forretningsmessige rammer
Steg1: Utarbeidelse av forretningsplan
Leveranser |  |  |  | Forretningsplan for tiltaket er etablert.
2. Brukerperspektivet | Steg1: Identifisere gapet mellom behov og tilstand. |  |  | Identifisere gapet mellom behov og tilstand.
Leveranser |  |  |  | Behovsanalyse, Tilstandsvurdering.
3. Utøvende-perspektivet | Steg1: Prioritering av markeder, prosjekter og kapabilitet |  |  | Prioritering av markeder, prosjekter og kapabilitet
Leveranser |  |  |  | Markedsvurderinger
4. Offentlig-perspektivet | Steg1: Planstatus og andre føringer (vern etc.). |  |  | Planstatus og andre føringer (vern etc.)
Leveranser |  |  |  | Relevante planer tilgjengelig.
Viktige hjelpeprosesser: Hente inn erfaringer fra tidligere tilsvarende tiltak (prosjektevalueringer).
Ledelsesprosesser | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
Planlegging | Steg1: Etablere overordnet prosjektplan |  |  | Etablere overordnet prosjektplan og mer detaljert plan for neste fase
Steg1: Etablere mer detaljert plan for neste fase
Anskaffelser | Steg1: De første betraktningene rundt sammensetningen av prosjektteamet |  |  | De første betraktningene rundt sammensetningen av prosjektteamet. Kontrahere eventuelt rådgivere for steg 1.
Steg1: Kontrahere eventuelt rådgivere for steg 1
Kommunikasjon | Steg1: Interessentanalyse |  |  | Interessentanalyse. Etablere strategi for å styre forventninger.
Steg1: Etablere strategi for å styre forventninger
Utsjekk for bærekraft- Økonomi | Steg1: Sjekke status med tanke på økonomi og investeringskapasitet |  |  | Sjekke status med tanke på økonomi og investeringskapasitet.
Utsjekk for bærekraft- Miljø | Steg1: Sjekk at en levedyktighetsvurdering er gjennomført |  |  | Sjekk at en bærekraftsvurdering av kundens behov og tomt er gjennomført. Inkludere gjenbruk av bygg og materialer.
Steg1: Inkludere gjenbruk av tomt, bygg og materialer i vurd.
Utsjekk for bærekraft- Sosialt | Steg1: Vurdere tiltakets etiske sider og konsekvenser |  |  | Vurdere tiltakets etiske sider og konsekvenser av disse.
Typisk output: Anerkjennelse av brukerens behov for et tiltak. En begrunnet vurdering av om det er forretningsmessig fornuftig å utrede tiltaket med tanke på gjennomføring. Hvilke muligheter har vi?
Kommentar: I dette steget konstateres det om en idé er ønskelig å forfølge eller om det er avdekket et problem som må avklares og utredes. Steget kan være initiert av eier selv, eller ved at en bruker som har et behov for endring tar kontakt med eieren. Handlingsrommet må identifiseres og vurderes, inkludert om det finnes økonomisk forsvarlige tiltak. Typiske spørsmål er: Trenger vi dette? Bidrar tiltaket til forbedring? Er det gjennomførbart? Får vi lov? De første vurderingene rundt et mulig prosjekt gjøres ut fra eierens strategiske plan og ambisjonsnivå. Mange eiere har ikke kompetanse til å gjennomføre disse analysene selv og ofte vil de første rådgiverne bli kontrahert for å bidra til utredninger. Gjennomføringsstrategi eller entrepriseform er ennå ikke avgjort.

## 2 Konseptutvikling
STEG 2 – Konseptutvikling
Formål: Konstatere om tiltaket er gjennomførbart og avgjøre hvilken prinsippløsning som er mest hensiktsmessig.
Typisk input: Forretningsplan for virksomheten. Foreløpig forretningsplan for tiltaket (begrunnelse og strategiske mål – Business case) og behovsanalyse knyttet til tiltaket.
Perspectiv | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
1. Eierperspektivet | Steg2: Utrede muligheter og forutsetninger. |  |  | Utrede muligheter og forutsetninger. Leie eller eie? Konkretisere mål, rammer og suksesskriterier for prosjektet.
Steg2: Bestem: Leie eller eie?
Steg2: Konkretisere mål, rammer og suksesskriterier.
Leveranser |  |  |  | Alternativanalyser. Finansiell ramme. Overordnet gjennomføringsmodell. Eventuell konseptvalgutredning (KVU). Oppdatert forretningsplan.
2. Brukerperspektivet | Steg2: Utarbeide program |  |  | Utarbeide program (funksjons- og/eller romprogram). Utrede alternative handlinger og deres konsekvenser, inkludert nullalternativet. Skisser til konsepter (illustrert program). Avklare prinsippvalg (konseptvalg).
Steg2: Utrede alternative handlinger og konsekvenser
Steg2: Illustrere program (programskisser)
Steg2: Avklare prinsippvalg (konseptvalg)
Leveranser |  |  |  | Funksjonsprogram. Konseptdokumentasjon. Skisser og illustrasjoner.
3. Utøvende-perspektivet | Steg2: Utarbeide grov definisjon av omfang |  |  | Utarbeide grov definisjon av omfang. Utvikle første rammeplan for gjennomføring.
Steg2: Utvikle første rammeplan for gjennomføring
Leveranser |  |  |  | Foreløpige styringsdokumenter
4. Offentlig-perspektivet | Steg2: Gjennomgang av arealplaner |  |  | Gjennomgang av arealplaner. Tidlig avklaring og vurdering av myndighetskrav. Eventuelt konseptvalg-utredning (KVU) og KS1 før avslutning.
Steg2: Gjennomgang av arealplaner
Leveranser |  |  |  | Store offentlige prosjekter: KVU og KS1-rapport.
Viktige hjelpeprosesser: Utvikle prosjektmål (samfunnsmål, effektmål og resultatmål). Omsette behovet i et program og kostnadsestimat. Utrede alternative konsepter. Nytte/kostnadsvurderinger. Vurdere lokalisering og tomt. Forberede gjennom- føringsstrategi, inkludert overleverings- og risikohåndteringsstrategi. Utforme ytelses-beskrivelser, ansvar- og ytelses-matriser, og teknisk- og kommunikasjons-strategi.
Ledelsesprosesser | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
Planlegging | Steg2: Oppdatere og detaljere overordnet prosjektplan |  |  | Oppdatere og detaljere overordnet prosjektplan. Eventuelt planprogram.
Anskaffelser | Steg2: Etablere en foreløpig innkjøpstrategi av tjenester og gjennomføringsmodell |  |  | Etablere en foreløpig innkjøpstrategi av tjenester og gjennomføringsmodell. Evt. OPS velges nå. Forberede kontraktstruktur (KNS) og organisasjonsstruktur (ONS). Fortsette med å samle prosjektteamet, for eksempel kontrahere arkitekt og rådgivere etter behov.
Steg2: Eventuelt OPS må velges nå
Steg2: Forberede kontraktstruktur (KNS) og organisasjonsstruktur (ONS)
Steg2: Kontraktsoppfølging
Kommunikasjon | Steg2: Etablere kommunikasjonsplan og informasjonshåndtering |  |  | Etablere en plan for kommunikasjon og informasjonshåndtering. Etablere foreløpig BIM- strategi og krav. Bruke BIM til å visualisere mulige alternativer
Steg2: Etablere foreløpig BIM-strategi og krav
Steg2: Bruke BIM til å visualisere mulige alternativer
Utsjekk for bærekraft- Økonomi | Steg2: Grove kostnadsestmat |  |  | Grove kostnadsestimat og nyttevurderinger. Bruk av LCC/LCA til å understøtte viktige valg mellom alternativer. Forberede en FDV (Forvaltning-Drift-Vedlikehold) strategi
Steg2: Bruk av LCC/LCA til å understøtte viktige valg mellom alternativer
Steg2: Forberede en FDV (Forvaltning-Drift-Vedlikehold) strategi
Utsjekk for bærekraft- Miljø | Steg2: Sjekk at bærekraft er med i mulighetsstudiet |  |  | Sjekk at bærekraft er med i mulighetsstudiet, med vurderinger som energi og klimapåvirkninger. Vurdere eventuelt bruk av BREEAM eller andre sertifiseringsordninger. Forberede en miljøstrategi
Steg2: Vurdere eventuelt bruk av BREEAM
Steg2: Forberede en miljøstrategi
Utsjekk for bærekraft- Sosialt | Steg2: Vurdere fordelingseffekter av tiltaket |  |  | Vurdere positive og negative fordelingseffekter av tiltaket og kartlegge interessenters posisjoner og påvirkning til/fra prosjektet. Involvere relevante interessenter. SHA-målsetting og ambisjoner.
Steg2: Kartlegge interessenters posisjoner og påvirkning
Steg2: Involvere relevante interessenter
Steg2: SHA-målsetting og ambisjoner
Typisk output: Konklusjon på om tiltaket er gjennomførbart. Vurdering av hvilket konsept (prinsippløsning) som best tilfredsstiller eierens forretningsplan og brukernes behov. Konklusjon om hvorvidt en går videre og hvilket konsept som skal utvikles.
Kommentar: Basert på behov utredes forskjellige konsepter og programmer som tilfredsstiller behovet. I dette steget skal det gjennomføres forskjellige analyser og konseptutredninger slik at den beste prinsippløsningen identifiseres og det besluttes om man vil gå videre med prosjektet, med foreløpige konkretiseringer av omfang, pris og kvalitet. Typisk vil flere rådgivere komme inn her. Alternative løsninger skisseres og presenteres for valg av konsept. I dette steget fastlegges overordnet gjennomføringsstrategi inkludert anskaffelsesstrategi. Eventuell OPS modell må nå være bestemt. Eventuell samspillsentreprise bør også vurderes i dette steget. Underlaget fra Steg 2 blir underlag for samhandling med eieren. Handlingsrommet må identifiseres og vurderes, inkludert om det finnes økonomisk forsvarlige tiltak. Typiske spørsmål er: Trenger vi dette? Bidrar tiltaket til forbedring? Er det gjennomførbart? Får vi lov? De første vurderingene rundt et mulig prosjekt gjøres ut fra eierens strategiske plan og ambisjonsnivå. Mange eiere har ikke kompetanse til å gjennomføre disse analysene selv og ofte vil de første rådgiverne bli kontrahert for å bidra til utredninger. Gjennomføringsstrategi eller entrepriseform er ennå ikke avgjort.

## 3 Konseptbearbeiding
STEG 3 – Konseptbearbeiding
Formål: Identifisere begrunnelse, overordnede mål og rammer for tiltaket.
Typisk input: Konseptdokumenter (valgt prinsippløsning), programmet (hva som skal utvikles), skisser og illustrasjoner, funksjonsprosjekt (kapasiteter), styringsdokumenter (foreløpig gjennomføringsstrategi).
Perspectiv | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
1. Eierperspektivet | Steg3: Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass |  |  | Klarlegging av konsekvenser av tiltaket. Bekreftelse av forretningsplan – valg og prioritering av styringsparametere.
Leveranser |  |  |  | Grunnlag for endelig beslutning om investering, kostnadskalkyle, finansieringsplan, kontrakts- og organisasjonsstruktur. Oppdatert forretningsplan.
2. Brukerperspektivet | Steg3: Utarbeide skisseprosjekt |  |  | Konkretisering og verifisering av krav og behov. Gjennomføre utredning av funksjoner og løsninger med nødvendig detaljeringsgrad.
Steg3: Konkretisering og verifisering av krav og behov
Steg3: Gjennomføre utredning av funksjoner og løsninger
Steg3: Utarbeide forprosjekt.
Leveranser |  |  |  | Romprogram. Forprosjektdokument.
3. Utøvende- perspektivet | Steg3: Konkretisere og verifisere rammer og planer |  |  | Konkretisere og verifisere rammer og planer for gjennomføring.
Leveranser |  |  |  | Gjennomføringsmodell med planer for gjennomføring, skissert løsning for byggemetode, tekniske føringer.
4. Offentlig- perspektivet | Steg3: Gjennomføre evt. reguleringsprosess og konsekvensutredning |  |  | Gjennomføre evt. reguleringsprosess og konsekvensutredning. Lage rammesøknad. Eventuelt KS2 før avslutning.
Steg3: Gjennomføre eventuelt KS2 før avslutning
Leveranser |  |  |  | Reguleringsplan, rammesøknad. Evt. konsekvensutredning. Større offentlige prosjekter: KS2
Viktige hjelpeprosesser: Stille krav som legger til rette for funksjonstesting. Oppdatere gjennomførings-strategi inkludert overleverings- og risikohåndterings-strategier. Kontrahere eventuelle 3. parts konsulenter, og vurdere forsknings- og utviklings muligheter. Vurdere byggestrategi (eventuelt prefabrikasjon) og byggbarhet.
Ledelsesprosesser | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
Planlegging | Steg3: Oppdatere prosjektplanen |  |  | Oppdatere prosjektplanen. Utvikle en prosjekteringsplan og gevinstrealiseringsplan.
Steg3: Utvikle prosjekteringsplan og gevinstrealiseringsplan
Anskaffelser | Steg3: Oppdatere innkjøpsstrategien i henhold til gjennomføringsmodellen |  |  | Oppdatere innkjøpsstrategien i henhold til gjennomføringsmodellen. Fortsette å samle prosjektteamet, eventuelt kontrahere supplerende spesialrådgivere. Hvis samspillsentreprise eller totalentreprise kontraheres også entreprenør i dette steget. Kontraktsoppfølging.
Steg3: Kontraktsoppfølging
Kommunikasjon | Steg3: Videreutvikle strategien for komm. og informasjonshåndtering |  |  | Videreutvikle strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, samt å definere roller i forhold til dette. Verifisere BIM-strategi og etablere modell for prosjektering, bygging og drift.
Steg3: Verifisere BIM-strategi og etablere modell for prosjektering, bygging og drift.
Utsjekk for bærekraft- Økonomi | Steg3: Mer detaljert kostnadsestimat for investering og drift |  |  | Mer detaljert kostnadsestimat for investering og drift. Sørge for at prøvedrift etc kommer med i kontraktene. Verifisert lønnsomhetsanalyse og årskostnadsberegning.
Steg3: Sørge for at evt. prøvedrift kommer med i kontraktene
Steg3: Verifisert lønnsomhetsanalyse og årskostnadsberegning
Utsjekk for bærekraft- Miljø | Steg3: Sjekk at en preanalyse av bærekraft er gjennomført |  |  | Sjekk at en preanalyse av bærekraft er gjennomført i henhold til krav og at eventuelle avvik er meldt inn. Lage miljøoppfølgingsprogram.
Steg3: Lage en avfallsplan for prosjektet
Steg3: Evt. Miløoppfølgingsprogram
Utsjekk for bærekraft- Sosialt | Steg3: Følge opp relevante interessenter |  |  | Følge opp relevante interessenter. Planlegge for sikker og etisk produksjon. Utvikle SHA-plan.
Steg3: Planlegge for sikker og etisk produksjon
Steg3: Utvikle SHA-plan
Typisk output: Endelig omfang for løsning (funksjoner og rom). Konkret gjennomføringsplan og kostnadsoverslag (periodisert budsjett). Endelig beslutning om å finansiere og gjennomføre prosjektet.
Kommentar/eksempler: I forprosjektet detaljerer man det valgte konseptet. Programmet detaljeres til romnivå, løsninger kontrolleres slik at man er trygg på at prosjekt kan realiseres. Kalkylene detaljeres og kvalitetssikres. Det lages modeller/tegninger som representerer de viktigste valgene for prosjektet. I tilfelle totalentreprise blir entreprenør kontrahert på grunnlaget av resultatet fra dette steget. I en samspillsentreprise blir dette steget brukt til å utvikle prosjektet i fellesskap. Leveransen fra dette steget danner grunnlaget for å fortsette samhandlingen eventuelt som en totalentreprise eller utførelsesentreprise (kontraktsform besluttes ved utgangen av steget). Slutten av dette steget er normalt siste mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet.

## 4 Detaljprosjektering
STEG 4 – Detaljprosjektering
Formål: Utvikle tilstrekkelig detaljert og kvalitetssikret arbeidsunderlag slik at sikker og rett utførelse er mulig.
Typisk input: Vedtatt løsning (omfang) og gjennomføringsstrategi med tilhørende kostnad, tidsplan, kvalitet og usikkerhet. Leverandørers detaljerte system- og produktinformasjon.
Perspectiv | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
1. Eierperspektivet | Steg4 |  |  | Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet kan utvikles i henhold til forretningsplan og sikre at gevinstene kan realiseres. Ta nødvendige beslutninger undervegs.
Leveranser |  |  |  | Prosjektplan for produksjon, overlevering og ibruktakelse. Oppdatert forretningsplan.
2. Brukerperspektivet | Steg4: Sikre at krav og behov er ivaretatt i prosjekteringen |  |  | Sikre at krav og behov er ivaretatt i prosjekteringen.
Leveranser |  |  |  | Spesifikasjon av løsning (arbeidsunderlag)
3. Utøvende-perspektivet | Steg4: Klargjøre hva skal utføres og hvordan |  |  | Klargjøre hva som skal utføres og hvordan (utførendes mobiliseringsfase). Sikre ressurstilgang.
Steg4: Sikre ressurstilgang
Leveranser |  |  |  | Produksjonsunderlag, planer for kvalitet, tid og gjennomføring.
4. Offentlig-perspektivet | Steg4: Avklare ansvar mellom prosjektert løsning og premisser |  |  | Avklare ansvar og sikre samsvar mellom prosjektert løsning og premisser.
Steg4: Sikre samsvar mellom prosjektert løsning og premisser
Leveranser |  |  |  | Ansvarsrett, byggesøknad, samsvarserklæring (Prosjektering)
Viktige hjelpeprosesser: Oppdatere gjennomførings-strategi inkludert strategi for overlevering og risikohåndtering. Oppdatere prosjektets gjennomføringsplan, byggestrategi inkludert rekkefølge og SHA-plan. Utarbeide byggesøknader og gjennomføre 3. parts kontroller.
Ledelsesprosesser | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
Planlegging | Steg4: Oppdatere prosjektplanen |  |  | Oppdatere prosjektplanen. Følge opp prosjekteringsplanen. Etablere en produksjonsplan.
Steg4: Følge opp prosjekteringsplanen
Steg4: Etablere en produksjonsplan
Anskaffelser | Steg4: Oppdatere innkjøpsstrategien |  |  | Oppdatere innkjøpsstrategien. Planlegge og etablere produksjons- og leveranseteamet. Kontraktsoppfølging.
Steg4: Planlegge produksjons- og leveranseteamet
Steg4: Kontraktsoppfølging
Kommunikasjon | Steg4: Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering |  |  | Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov. Komplett BIM for koordinering, kollisjonskontroll, fremdriftssimulering (4D) og kostnadskontroll (5D).
Steg4: Komplett BIM for koordinering, kollisjonskontroll, fremdriftssimulering (4D) og kostnadskontroll (5D)
Utsjekk for bærekraft- Økonomi | Steg4: Detaljert kostnadsestimat investering og drift |  |  | Detaljert kostnadsestimat investering og drift basert på konkrete avklaringer.
Utsjekk for bærekraft- Miljø | Steg4: Sjekk at momenter vedrørende bygningsfysikk er gjennomgått |  |  | Lage avfallsplan for prosjektet. Sjekk at detaljer vedrørende bygningsfysikk er gjennomgått med hensyn til lufttetthet, kuldebroer og lignende.
Utsjekk for bærekraft- Sosialt | Steg4: Prosjektere inn sikkerhet for bygging og drift i løsningene |  |  | Prosjektere inn sikkerhet for bygging og drift i løsningene. Sørge for universell utforming.
Steg4: Sørge for universell utforming
Typisk output: Riktig og omforent underlag for å produsere tiltaket til rett kvalitet og tid. Tilstrekkelig detaljert plan for gjennomføring.
Kommentar/eksempler: I dette steget skal det produseres underlag for produksjon. Dette gjøres av rådgivere og/eller leverandører. I en utførelsesentreprise lages underlaget ferdig som BIM eller beskrivelse og tegninger som entreprenørene priser. Ideelt sett er disse tegningene så komplett at de kan bygges etter, men vanligvis må de justeres slik at de stemmer med entreprenørenes valg av utstyr. I en totalentreprise eller en samspillsentreprise lages produksjonsunderlaget i tett samarbeid med underentreprenørene og leverandørene. I totalentrepriser overlates ansvaret for dette til totalentreprenøren.

## 5 Produksjon
STEG 5 – Produksjon
Formål: Gjennomføre leveransen i henhold til planer og intensjoner, sikkert og med rett utførelse første gang.
Typisk input: Produksjonsunderlag og planer for gjennomføring.
Perspectiv | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
1. Eier-perspektivet | Steg5 |  |  | Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet er i henhold til forretningsplan. Ta nødvendige beslutninger undervegs.
Leveranser |  |  |  | Statusrapport i henhold til styringsparametere. Oppdatert forretningsplan.
2. Brukerperspektivet | Steg5: Sikre at krav og behov ivaretas under bygging |  |  | Brukerperspektivet Sikre at krav og behov ivaretas under bygging. Testing av komponenter og systemer – godkjenning av tester. Planlegge driften.
Steg5: Testing av komponenter og systemer
Steg5: Godkjenning av tester
Leveranser |  |  |  | "Som bygget"-dokumentasjon - spesifikasjon av bygget løsning
3. Utøvende-perspektivet | Steg5: Administrere prosjekterings-, produksjons- og leveranseteamet |  |  | Administrere prosjekterings-, produksjons- og leveranseteamet, inkludert byggeplassbesøk og fremdriftsoppfølging. Styre fysisk produksjon og montasje. Levere i henhold til mål og rammer.
Steg5: Styre fysisk produksjon og montasje
Steg5: Levere i henhold til mål og rammer
Leveranser |  |  |  | Leveranse av fysisk utførelse og dokumentasjon. Prestasjonsmålinger
4. Offentlig-perspektivet | Steg5: Avklare ansvar og sikre samsvar mellom premissdoskumenter og produserte løsninger |  |  | Avklare ansvar og sikre samsvar mellom premissdokumenter og faktisk produserte løsninger.
Leveranser |  |  |  | Søknad om ferdigattest
Viktige hjelpeprosesser: Oppdatere miljøstrategi, byggestrategi og SHA-plan. Implementere overleveringsstrategien inkludert en avtale om underlag for opplæring, drift og vedlikehold, og fremtidige driftsavtaler.
Ledelsesprosesser | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
Planlegging | Steg5: Følge opp prosjekteringsplanen og produksjonsplanen |  |  | Følge opp prosjekteringsplanen og produksjonsplanen. Oppdatere og detaljere plan for overlevering og prøvedrift.
Steg5: Oppdatere og detaljere plan for overlevering og prøvedrift
Anskaffelser | Steg5: Kontrahere produksjons- og lev. teamet i tilfelle gjennomføringskontrakter |  |  | Kontrahere produksjons- og leveranseteamet i tilfelle utførelsesentrepriser. Kontraktsoppfølging.
Steg5: Kontraktsoppfølging
Kommunikasjon | Steg5: Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med rev. |  |  | Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov. Oppdatere BIM med endringer og informasjon fra leverandører.
Steg5: Oppdatere BIM med endringer og informasjon fra leverandører
Utsjekk for bærekraft- Økonomi | Steg5: Produksjonskalkyle |  |  | Produksjonskalkyle - sjekke samsvar med forutsetninger og antakelser fra tidligere steg. Følge opp prosjektøkonomi undervegs.
Steg5: Sjekke samsvar med forutsetninger og antakelser fra tidligere
Steg5: Følge opp prosjektøkonomi undervegs
Utsjekk for bærekraft- Miljø | Steg5: Sikre bærekraft er gjennomgått med entreprenørene |  |  | Sikre at viktige momenter vedrørende bærekraft er gjennomgått med entreprenørene. Sørge for gode systemer for å følge opp lufttetthet, kuldebroer og bygningsdetaljer.
Steg5: Sørge for gode systemer for å følge opp bygningsfysikk
Utsjekk for bærekraft- Sosialt | Steg5: Sikre en prosess som gir sikker og etisk råvarelev. og prod. |  |  | Sikre en prosess som gir sikker og etisk råvareleveranse og produksjon.
Typisk output: Produksjonen gjennomføres i henhold til planer og avtalte kvaliteter. Som byggets dokumentasjon og FDV- dokumentasjon.
Kommentar/eksempler: Prosjektet gjennomføres på bakgrunn av underlaget produsert av rådgivere – enten underlagt byggherren eller totalentreprenøren. I dette steget er det viktig å sikre at det blir produsert FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) for løsningen, og at driftsorganisasjonen mobiliserer for å ta imot leveransen når steget er ferdig.

## 6 Overlevering
STEG 6 – Overlevering
Formål: Overlevere feilfritt prosjekt og sikre at alle systemer er riktig innstilt til den tilsiktede bruken.
Typisk input: Dokumentasjon på at leveransen er komplett, testet og at rett kvalitet er oppnådd.
Perspectiv | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
1. Eierperspektivet | Steg6 |  |  | Vurdere om bygget tilfredsstiller forretningsplanen. Aksept av tester og prøvedrift.
Leveranser |  |  |  | Produktevaluering i henhold til prosjektmål. Verifisering av Forretningsplan. Overta ansvar for forvaltning.
2. Brukerperspektivet | Steg6: Opplæring av brukere |  |  | Opplæring av brukere (både driftspersonell og sluttbrukere). Fase inn bygget i virksomheten. Prøvedrift. Evaluering av resultatet.
Steg6: Fase inn bygget i virksomheten
Steg6: Fase inn bygget i virksomheten
Steg6: Prøvedrift
Steg6: Evaluering av resultatet
Leveranser |  |  |  | FDV dokumentasjon inkludert FVD-plan, Gjennomført opplæring. Overta ansvar for drift.
3. Utøvende-perspektivet | Steg6: Iverksette korrigerende tiltak |  |  | Iverksette korrigerende tiltak ved avvik/mangel på aksept. Kontraktavslutning.
Steg6: Kontraktsavslutning
Steg6: Kontraktsavslutning
Leveranser |  |  |  | Prosessevaluering. Sluttoppgjør.
4. Offentlig-perspektivet | Steg6: Sende inn dokumentasjon |  |  | Sende inn dokumentasjon
Leveranser |  |  |  | Ferdigattest mottatt.
Viktige hjelpeprosesser: Gjennomføre aktivitetene i overleveringsstrategien. Opplæring. Funksjonstesting, bruksevaluering.
Ledelsesprosesser | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
Planlegging | Steg6: Følge opp plan for overlevering og prøvedrift |  |  | Følge opp plan for overlevering og prøvedrift. Oppdatere plan for gevinstrealisering.
Steg6: Følge opp plan for overlevering og prøvedrift
Anskaffelser | Steg6: Avslutte prosjektkontrakten(e) |  |  | Avslutte prosjektkontrakten(e). Viktig å være nøye i kontraktavslutningen, dokumentere samsvar, ikke ta over for tidlig.
Steg6: Dokumentere samsvar (ikke ta over for tidlig)
Kommunikasjon | Steg6: Sikre overføring av informasjon til brukere |  |  | Sikre overføring av informasjon til brukere. Komplett "som bygget" modell.
Steg6: Komplett "som bygget" modell
Utsjekk for bærekraft- Økonomi | Steg6: Sluttføring av prosjektøkonomien, ferdigkalkyle |  |  | Sluttføring av prosjektøkonomien, ferdigkalkyle.
Utsjekk for bærekraft- Miljø | Steg6: Sikre at momenter om bærekraft er gjennomført og dokumentert. |  |  | Sikre at alle viktige momenter om bærekraft er gjennomført og dokumentert.
Utsjekk for bærekraft- Sosialt | Steg6: Veldokumentert, sikker og etisk overlevering og ibruktakelse |  |  | Veldokumentert, sikker og etisk overlevering og ibruktakelse.
Typisk output: Produksjonen er ferdig og kvaliteten sjekkes ut ved funksjonstester, prøvedrift og kontroller. Brukere tar resultatet i bruk og får sine første erfaringer med å bruke det. Det store spørsmålet besvares: ble det slik som intensjonen var i forprosjektet?
Kommentar/eksempler: Prosjektet er ferdig bygd og skal overleveres til eier og brukere. Brukere flytter inn og tilpasser sin virksomhet i bygget. FDV-dokumentasjonen sammen med opplæring skal gjøre driftsorganisasjonen i stand til å forvalte bygget på en god måte. En må sikre at FDV-dokumentasjonen er en brukerhåndbok, ikke en stabel produktark. Sørge for samspill mellom driftssystem og forvaltningssystem. Noen eiere forlanger at bygget skal dokumenteres via prøvedrift før de endelig tar over ansvaret. Slutten av dette steget er ofte for dårlig definert. Dette må ha fokus i arbeidet når kontrakt inngås.

## 7 Bruk
STEG 7 – Bruk
Formål: Sikre teknisk god og økonomisk drift som tilfredsstiller behovene til bruker av prosjektet og gir tilsiktet effekt.
Typisk input: Komplett FDV dokumentasjon. Testresultater og verifikasjoner. Erfaringer fra bruk.
Perspectiv | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
1. Eierperspektivet | Steg7 |  |  | Realisere gevinst på investeringen i form av utnyttelse (forbedrede tjenester) og/eller leieinntekter. Forvaltning av bygget eller anlegget. Eventuelt etter-evaluering samfunnsøkonomi (evt. nytte/kost beregninger).
Leveranser |  |  |  | Etter-evaluering av forretningsplan. Etablering av finansiell dekning for investeringen.
2. Brukerperspektivet | Steg7: Ivareta brukskvalitet |  |  | Ivareta brukskvalitet. Evaluere og måle forbedringer, bruksegenskaper og brukertilfredshet.
Steg7: Evaluere forbedringer, bruksegenskaper og brukertilfredshet
Leveranser |  |  |  | Bruksevalueringer (Post Occupancy Evaluation). Måleresultat. Driftsevalueringer.
3. Utøvende-perspektivet | Steg7: Sikre optimal drift |  |  | Sikre optimal drift. Testing og kontroll i henhold til kontrakt.
Steg7: Testing og kontroll iht kontrakt
Leveranser |  |  |  | Avslutning av garantiansvar.
4. Offentlig-perspektivet | Steg7: Oppfølging av driftstillatelser, konsesjoner etc. |  |  | Oppfølging av driftstillatelser, konsesjoner etc.
Leveranser |  |  |  | Evalueringsrapporter.
Viktige hjelpeprosesser: Lukke eventuelle punkter i forhold til overleverings-strategien. Evaluering av resultatmål, effektmål og samfunnsmål. Oppdatere "som-bygget", BIM og FDV-underlag i henhold til ombygginger og bruk av bygget. Dokumentere ytelse og effekt.
Ledelsesprosesser | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
Planlegging | Steg7: Iverksette gevinstrealiseringsplan |  |  | Iverksette gevinstrealiseringsplan.
Anskaffelser | Steg7: Følge opp eventuelle driftskontrakter og garantiperiode |  |  | Følge opp eventuelle driftskontrakter og garantiperiode.
Kommunikasjon | Steg7: BIM av bygget i bruk |  |  | BIM av bygget i bruk. Oppdatere BIM for ombygginger.
Steg7: Oppdatere BIM for ombygginger
Utsjekk for bærekraft- Økonomi | Steg7: Følge opp driftsøkonomien |  |  | Følge opp driftsøkonomien, dokumentere nivå reell driftskostnad mot prosjektert nivå driftskostnad.
Utsjekk for bærekraft- Miljø | Steg7: Dokumentere energiforbruket og CO2-belastningen |  |  | Dokumentere energiforbruket og CO2-belastningen.
Utsjekk for bærekraft- Sosialt | Steg7: Sørge for etisk og sikker drift og bruk |  |  | Sørge for etisk og sikker drift og bruk.
Typisk output: FDV dokumentasjon oppdateres jevnlig. Dokumenterte bruks- og driftserfaringer.
Kommentar/eksempler: Bruken og den kommersielle driften av bygget er som forutsatt. Bygget vedlikeholdes periodisk, og det gjennomføres utskiftninger av teknisk utstyr i henhold til normal slitasje og levetid. Utvikling av virksomhetene gjør over tid at det igangsettes mindre og større ombygginger av bygget. Dette dokumenteres ved oppdatering av FDV- dokumentasjon og BIM. Profesjonell forvaltning er en egen profesjon som er avgjørende for dette steget. Se egne standarder, f.eks. NS-EN 15221-serien, ISO 41000 Facilities Management integrated Management System - Requirements (with guidance for use). Dette er ikke dekket her. Ved større endringer av virksomheten som påvirker det kommersielle aspektet av bygget for eiere og brukere bør det settes i gang en behovsanalyse, slik som beskrevet i Steg 1. Dette er starten på et nytt investeringstiltak. Dersom salg er det aktuelle forretningsformålet, eller behovet eller bæreevnen opphører, går en videre til Steg 8 Avvikling.

## 8 Avvikling
STEG 8 – Avvikling
Formål: Levedyktig og forsvarlig avslutning av eierskapet eller byggets bruksperiode.
Typisk input: Endring i forretningsdrift (bortfall/endring av behov, bortfall av levedyktighet). Lønnsomhetsvurderinger vedrørende videre eierskap og drift.
Perspectiv | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
1. Eierperspektivet | Steg8 |  |  | Føre sluttregnskap og utføre analyser.
Leveranser |  |  |  | ROI (Return on Investment). Endelig verifisering av forretningsplan for tiltaket.
2. Brukerperspektivet | Steg8: Opphør av drift |  |  | Opphør av drift
Leveranser |  |  |  | Drift opphørt. Forpliktelser kvittert ut.
3. Utøvende-perspektivet | Steg8: Avhending av bygg, evt. tomt, opphør av forpliktelser |  |  | Avhending av bygg, eventuelt tomt, og opphør av forpliktelser.
Leveranser |  |  |  | Komplett dokumentasjon på avhending.
4. Offentlig-perspektivet
Leveranser |  |  |  | Tinglyst salg, dokumentavgift mm gjort opp.
Viktige hjelpeprosesser: Engasjement av rivefirma. Planlegging av sikker og miljøriktig riving/resirkulering/gjenbruk. Engasjere bistand til avhending. Planlegging av salg, markedsføring av eiendommen
Ledelsesprosesser | Oppgaver | Aktør | Rolle | Kjerneprosesser
Planlegging | Steg8: Planlegge salg eller riving |  |  | Planlegge salg eller rivning.
Anskaffelser | Steg8: Kontrahere megler for avhending (salg), eller riveentreprenør |  |  | Kontrahere megler for avhending (salg), eller riveentreprenør for fjerning av eksisterende konstruksjoner.
Kommunikasjon | Steg8: Overføring av BIM til eventuell ny eier |  |  | Overføring av BIM til eventuell ny eier.
Utsjekk for bærekraft- Økonomi | Steg8: Markedsvurdering, salgspris |  |  | Markedsvurdering, salgspris.
Utsjekk for bærekraft- Miljø | Steg8: Sikre miljømessig riving og resirkulering av materialer |  |  | Sikre miljøriktig rivning og resirkulering av materialer.
Utsjekk for bærekraft- Sosialt | Steg8: Sikre etisk og sikker riving og/eller avhending av eiendommen |  |  | Sikre etisk og sikker rivning og/eller avhending av eiendommen.
Typisk output: Ved salg skal all relevant dokumentasjon for å ivareta levedyktighet følge over til ny eier. Ved avvikling (fjerning/rivning) er dokumentasjon på miljøeffekt nødvendig, samt dokumentasjon av tomtens beskaffenhet med tanke på fremtidig utnyttelse.
Kommentar/eksempler: Den kommersielle virksomheten i bygget/anlegget (bruken) bortfaller og ny tilsvarende virksomhet er ikke aktuell. Eier vurderer ny investering i bygget/anlegget (Steg 1) som uaktuelt eller ulønnsomt for alternativ bruk/ny investering. Da peker utviklingen mot avvikling (rivning eller salg/avhending)*. Først da kan en konstatere sikkert hvor god den opprinnelige investeringen har vært. *For eksempel kan den kommersielle virksomheten ha behov for større lokaler enn tomten tillater, eller konsesjon for driften kan gå ut, eller virksomheten gå konkurs etc. Eier/drifter finner at bygget/anlegget er i en forfatning som er for dyr å drifte videre/reparere slik at det må rives. Tomten kan brukes til et mer samfunnsnyttig/lønnsomt formål. Eier av bygget ønsker ikke å ha bygget i sin portefølje og selger dette til en annen aktør.

## Ordforklaringer
Tabell: Ord og uttrykk, forkortelser |  | Tabell: Rolledefinisjoner i Neste Steg
Ord | Forklaring | Rolle | Forklaring | Begrunnelse
Aktør | En ansvarlig enhet (organisasjon, juridisk enhet) som tar på seg en aktiv rolle i et byggeprosjekt. | Oppdragsgiver | Eiers representant, Byggherre, Tiltakshaver. | Entydig plassering av hvem som forplikter den som eier resultatet og sikrer finansieringen.
BAE-næringen | Bygg, Anlegg og Eiendomsnæringen. Alle aktører som inngår i byggeprosesser på profesjonelt grunnlag: eiere/investorer/byggherrer, utøvende arkitekter og rådgivere, produsenter og tjenesteleverandører til byggeprosjekter og montasjefirmaer, håndverkere, entreprenører, utstyrsutleiefirma, leverandører av materialer og byggevarer. | Brukerkoordinator | Bruker er en som skal bruke og/eller drifte resultatet som prosjektet utvikler og leverer. Brukerkoordinator er den som representerer brukerne. | Skal sikre at brukernes interesser og medvirkning blir ivaretatt i prosjektet.
Beslutningspunkt | Et definert tidspunkt da en viktig beslutning skal tas. Beslutningspunkter krever at nødvendig dokumentasjon om målene, løsningen og planene for gjennomføring er tilgjengelig. Beslutningspunkter er framoverskuende. Se også milepæl. | Prosjektleder | Prosjektets operative leder. Sørger for at de definerte prosjektmålene nås i rett tid, til rett kostnad og med rett kvalitet, samtidig som resultatet er levedyktig. | Entydig plassering av ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Ansvarlig for at både brukshensyn og produksjonshensyn blir tatt med i alle prosjektets faser
BIM | BIM betyr Building Information Modeling/Bygnings Informasjons Modellering (prosessen å modellere) iht internasjonal ISO standard. (Modellen får navn PIM (Project Information Model) og AIM (Asset Information Model). | Prosjektleder prosjektering / Prosjekteringsansvarlig | Ivaretar byggherrens og brukerorganisasjonens interesser og mål i forhold til prosjekteringen som foregår i alle fasene i prosjektet, også utførelsesfasen. | Kort og godt ansvarlig for å finne den rette løsningen i et livsløpsperspektiv. Dette gjør vedkommende til en viktig koordinatorrolle mellom eier, bruker og utførende uansett gjennomføringsmodell.
Byggeprosess | Prosessen å begrunne, planlegge, prosjektere, bygge og ta i bruk et fysisk produkt (bygg eller anlegg) fra idéen er utløst av et behov til effekten av resultatet er innkassert. | Prosjektleder bygging / Byggeleder | Ivaretar byggherren og brukernes interesser og mål i produksjonen. | Organiserer nødvendig organisasjon av fagbyggeledere og kontrollører for oppfølging.
Bærekraft | Å imøtekomme dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Tre bærekraftdimensjoner må alltid ivaretas: økonomi, miljø og sosiale hensyn. Dette er alles ansvar. | Prosjekteringsgruppeleder / Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK) | En del av prosjekteringsgruppas organisasjon og har det overordnede ansvaret for at prosjekterings-leveransen er i henhold til kontraktens krav. | Koordinerer de ulike prosjekterende sin innsats slik at alle leveranser blir levert korrekte, komplette og i rett tid.
Effekt | Den tilsiktede virkningen som et tiltak har for brukerne. | Grensesnittansvarlig | Grensesnittansvarlig skal ta tak i problemstillinger som ikke kan løses innenfor et team/oppgave. Må forhandle med de andre grensesnittansvarlige som blir berørt om konsekvensene. | Ansvarlig overfor prosjekterings-ansvarlig for at løsning finnes på tvers av involverte team/oppgaver og at konsekvensen fanges opp i planer og gjennomføring. Kvalitetssikringsrolle internt i hvert team. Kan ivaretas av oppgaveleder i mange tilfeller.
Entreprisemodell | En prinsipiell deling av hovedoppgaver mellom sentrale aktører i gjennomføringen av et byggeprosjekt – f.eks. hovedentreprise, totalentreprise. Se også gjennomføringsform. | Prosjektinformasjonsleder | Ansvarlig for avklaring av alle filhåndterings- og dokument-styringstemaer i prosjektet. Han/Hun sikrer at all informasjon er i samsvar med standarder og at hver modell eller fil er godkjent som «egnet til formålet». | Premissgiver på tvers av alle involverte organisasjoner/team.
Fase | Se steg. Faser skiller seg fra steg ved å være låst i en fast sekvens. | BIM koordinator | Ansvarlig for at det blir etablert en konsistent måte å utarbeide prosjektmodellering gjennom hele prosjektorganisasjonen. Hun/Han koordinerer prosjektets behov for IT-løsninger, BIM-standard og metode, oppdaterer prosedyrene for dette og er ansvarlig for samsvar med disse standardene og metodene. | Kvalitetssikringsrolle på tvers av alle involverte organisasjoner/team.
Forretningsplan tiltak | Dette dokumentet konkretiserer begrunnelsen for å iverksette tiltaket og målsettingene med det. Det må underbygge hvorfor investeringen er i samsvar med eierens strategi (forretningsplan bedrift) og hvor ønskelig den er (uttrykt ved lønnsomhet eller andre suksesskriterier). Dette dokumentet kalles ofte Business Case. | BIM-leder | Sikrer at alle modeller (BIM) og tegninger blir levert til prosjektet med de avtalte IT-løsninger, og i samsvar med de avtalte BIM-standardene og metodene som er avtalt i prosjektet. | Kvalitetssikringsrolle internt i hvert team.
Gjennomføringsform | Kombinasjon av angrepsmåte, kontraheringsform, entreprisemodell og bruk av kontrakter som uttrykker valgt strategi for gjennomføring av et prosjekt. | Produksjonsleder | En del av produksjonsgruppas organisasjon (entreprenører og leverandører) og har det overordnede ansvaret for at den fysiske leveransen er i henhold til kontraktens krav. | Koordinerer de ulike produserende og leverandørers innsats slik at alle leveranser blir levert korrekte, komplette og i rett tid.
Gjennomføringsmodell | En prinsipiell fremstilling av prosjektets valgte gjennomføringsform. | Oppgaveleder (oppdragsansvarlig/fagansvarlig/bas) | Ansvarlig for produksjonen av resultat som knytter seg til den aktuelle oppgaven i sitt team (prosjekterings- eller produksjonsteam). | Ansvarlig for den aktuelle oppgaven som skal løses. Ansvarlig rolle internt i hvert team.
Informasjon | Data som kan fortolkes meningsfylt ut fra den situasjon eller kontekst de settes i. For at informasjon skal være klar og entydig må regler for tolking og bruk av data være kjent.
Informasjonsflyt | Prosessen å utveksle informasjon mellom aktørene etter behov. Moderne informasjonsflyt bygger på en logikk der data (informasjon) finnes og distribueres i digital form (modell) og må hentes av den som skal bruke den (pull-strategi) i stedet for at informasjonen sendes ut av noen (push-strategi).
Informasjonsledelse | Den totale løsningen for håndtering av informasjon i organisasjonen for å nyttiggjøre seg kunnskap på best mulig måte. Et sentralt tema er ledelsesmessige utfordringer og bruk av informasjonsteknologi og informasjonssystemer i en virksomhet.
Konsept | En tenkt løsning på et problem, en prinsippløsning. Ordet er flertydig og kan forekomme både på et svært overordnet nivå og på mer detaljert nivå.
Levedyktighet | Investeringstiltakets (prosjektets) evne til å tilfredsstille kravet om bærekraft.
Milepæl | Et definert tidspunkt da en definert tilstand er oppnådd, for eksempel en plan godkjent, en leveranse er fullført, en tillatelse oppnådd. Oppnådd tilstand og samsvar må dokumenteres. Milepæler er bakoverskuende. Se også beslutningspunkt.
Mål | Beskrivelse av hva prosjektet skal levere. Målet skal beskrive en oppnådd tilstand. Mål defineres på flere nivåer, typisk på eier- eller samfunnsnivå, på effektnivå og på resultatnivå.
Produktivitet | Uttrykk for hvor effektivt ressurser omsettes til resultater. Kan måles på mange ulike måter.
Prosjekt | Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, som gjennomføres av en temporær organisasjon innenfor en tids- og kostnadsramme. Prosjektgjennomføringen inkluderer steg 4, 5 og 6 i fasenormen.
Prosjektorganisasjon | De rollene som defineres og bemannes spesifikt for å gjennomføre et prosjekt. Inkluderer alle roller og ansvar som faller inn under prosjektleders ansvarsområde.
Resultat | Den løsningen som planleggingen eller utførelsen frembringer, enten digitalt, på papiret eller i fysisk form.
RIBA PoW | RIBA Plan of Work – en britisk bransjenorm utviklet spesielt for arkitektprofesjonen og generelt for byggeprosjekter. Har inntatt en dominerende posisjon i britisk byggenæring og har stor internasjonal innflytelse. Den norske fasenormen er inspirert av RIBA PoW.
Rolle | En definert posisjon, kan kjennes igjen på ansvarsområdet, eller oppgavene som følger med. En aktør kan ha flere roller. Fasenormen omtaler roller på to nivå: overordnede roller på organisasjonsnivå er implisitt definert gjennom de ulike perspektivene. Rollene på personnivå defineres eksplisitt i del 2 av veilederen.
Samsvarsdokumentasjon | Et dokument utarbeidet av en kontrollerende part som konstaterer samsvar med avtale, spesifikasjon, normer og regler etc.
Steg | En sekvens av prosjektutviklingen – kan kjennes igjen ved sitt start- og sluttpunkt (kjente beslutningspunkter), nivået på modning av resultatet (løsningen) og som tidsperiode i en overordnet framdriftsplan (milepæler).
Strategisk plan | Forretningsplan for bedriften som uttrykker hvordan eier skal drive sin virksomhet mot suksess på lang sikt. Ethvert investeringstiltak må forankres i dette strategiske perspektivet.
Suksess | Oppnåelse av et mål eller formål. Graden av suksess avhenger av hvordan tiltakets egenskaper måles opp mot de definerte suksesskriteriene.
Tidligfase | Utviklingen gjennom utrednings- og planleggingsfasene frem til endelig beslutning om å finansiere og gjennomføre prosjektet. Tidligfase inkluderer steg 1, 2 og 3 i fasenormen.
Tiltak | En inngripen som skal løse et problem eller utløse potensialet i en idé. Oftest en investering, og i denne sammenhengen typisk i form av et bygg eller et anlegg.
Virkning | Konsekvens av et tiltak. Samlet virkning inkluderer alle konsekvenser, ønskede eller ikke, for alle interessenter.